Пояснительная записка к результатам проведенной оценки эффективности реализации за 2023 год муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Троицкого сельского поселения Тюкалинского муниципального района Омской области на период

2020-2025 годы.

 Оценка эффективности муниципальной **программы** определяется по формуле:

  n

Е = SUM Pi / n x 100%, где

 i=1

Рi – эффективность реализации подпрограммы муниципальной программы;

i – подпрограмма муниципальной программы (далее – i-ая подпрограмма);

n – количество i-ых подпрограмм.

 Расчет эффективности i-ой **подпрограммы** определяется по формуле:

 m

Рi = SUM Jj / m x 100%,

j =1

где:

Jj – эффективность реализации основных мероприятий (ведомственных целевых программ) i-ой подпрограммы муниципальной программы;

j – основное мероприятие или ведомственная целевая программа i-ой подпрограммы (далее – j-ое основное мероприятие или j-ая ведомственная целевая программа);

m – количество j-ых основных мероприятий или j-ых ведомственных целевых программ.

 Расчет эффективности реализации j-ого **основного мероприятия** осуществляется по формуле:

 k

Jj = SUM Ig / k x 100%,

 g=1

Ig – эффективность реализации мероприятий j-ого основного мероприятия;

g – мероприятие j-ого основного мероприятия (далее – g-ое мероприятие);

k – количество g-ых мероприятий.

 Расчет эффективности реализации g-го **мероприятия** осуществляется по формуле:

Ig = Gg / Vg ,

где:

Gg – степень достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия;

Vg – уровень финансового обеспечения g-го мероприятия.

Расчет степени достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия производится по формуле:

Gg = Gfg / Gpg ,

где:

Gfg – фактическое значение целевого индикатора g-го мероприятия;

Gpg – запланированное значение целевого индикатора g-го мероприятия.

В случае если положительной динамикой достижения значения целевого индикатора является снижение его значения, расчет Gg производится по формуле:

Gg = 2 – (Gfg / Gpg).

Расчет уровня финансового обеспечения g-го мероприятия производится по формуле:

Vg = Vfg / Vpg ,

где:

Vfg – фактический объем финансового обеспечения g-го мероприятия;

Vрg – запланированный объем финансового обеспечения g-го мероприятия.

**1 подпрограмма** "Развитие экономического потенциала Троицкого сельского поселения "

Расчет эффективности реализации основного мероприятия «Управление общественными финансами»:

По итогам оценки эффективности 2 мероприятий, вошедших в основу данного мероприятия, «Обеспечение деятельности Администрации Троицкого сельского поселения» и «Финансовое обеспечение полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты », эффективность данного основного мероприятия составила - 100,%

Расчет эффективности реализации основного мероприятия

«Управление общественным имуществом»

По итогам оценки эффективности 1 мероприятия «Обеспечение деятельности Администрации Троицкого сельского поселения» % исполнения составил 100%.

Расчет эффективности реализации основного мероприятия

«Мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций, национальной безопасности и правоохранительной деятельности» :

по итогам оценки эффективности 2 мероприятий, вошедших в основу данного мероприятия, «Обеспечение пожарной безопасности» и «Реализация мероприятий по ЧС», эффективность данного основного мероприятия составила - 100%

Эффективность реализации основного мероприятия «Реализация национальной экономики», в которую входит два мероприятия «Развитие дорожного хозяйства», и « Землеустроительные и кадастровые работы, межевание границ поселения, проведение энергетического обследования» составила 28,5 %

Расчет эффективности реализации основного мероприятия

«Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства»

По итогам оценки эффективности 3 мероприятий, вошедших в основу данного мероприятия, «Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства», «Реализация мероприятий по благоустройству сельского поселения» , эффективность данного основного мероприятия составила - 100%.

Применив формулу для оценки эффективности подпрограммы "Развитие экономического потенциала Валуевского сельского поселения "

 m

Рi = SUM Jj / m x 100%,

 получили результат:

100,00+100,00+100,00+39,47+100,00/5\*100% = 87,89% - эффективность подпрограммы.

На процент эффективности подпрограммы повлиял процент исполнения целевого индикатора: развитие дорожного хозяйства. За счет уменьшения получения средств по акцизам.

**2 подпрограмма** "Развитие социально-культурной сферы Троицкого сельского поселения Тюкалинского муниципального района Омской области"

Расчет эффективности реализации основного мероприятия

«Мероприятия в социально-культурной сфере» :

По итогам оценки эффективности 2 мероприятий, вошедших в основу данного мероприятия, «Пенсионное обеспечение» , «Финансовое обеспечение мероприятий по организации общественных работ на территории Троицкого поселения», эффективность данного основного мероприятия составила - 100%

Эффективность 2 подпрограммы составило 100%

Оценка эффективности муниципальной программы "Развитие территории Троицкого сельского поселения Тюкалинского муниципального района Омской области на 2020-2025 годы" определяется по формуле:

  n

Е = SUM Pi / n x 100%, где

 i=1

и составляет 87,89% +100%/2\*100=93,95%